## 회원
대분류 |  | 중분류 |  | 소분류 |  | 전제조건 |  | 예상 결과 | 실제 결과 일치 여부
회원 기능 | A-01 | 회원가입 및 로그인 | A-01-001 | 지갑연결 | A-01-001-0001 | 기존 연결된 적 있는 지갑 연결 (단시간 내 연결) | A-01-001-0001-1 | 로그인 완료 모달 창 | Y
[6 empty] | 기존 연결된 적 있는 지갑 연결(장시간 후 연결) | A-01-001-0001-2 | MetaMask 비밀번호 입력창, 로딩창, 로그인 완료 모달 창 | Y
[6 empty] | 연결된 적 없는 지갑 연결 | A-01-001-0001-3 | MetaMask 지갑 연결 창, 연결 성공 후 로그인 완료 모달 창 | Y
[6 empty] | MetaMask 확장 프로그램 설치 안됨 | A-01-001-0001-4 | MetaMask 설치 페이지로 이동 | Y
|  |  |  | 페이지 이동 | A-01-001-0002 | MetaMask 연결 완료 시 | B-01-001-0001-1 | 로그인 완료 모달이 띄워지고 메인페이지로 이동 | Y
|  | 회원정보 등록 | A-01-002 | 별명 입력 | A-01-002-0001 | 이미 존재하는 닉네임으로 입력 | A-01-002-0001-1 | 닉네임 중복 알림 | Y
[6 empty] | 영문 소문자만 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-2 | 닉네임 중복 검사 후 수정 성공 | Y
[6 empty] | 숫자만 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-3 | 닉네임 중복 검사 후 수정 성공 | Y
[6 empty] | 4자 미만 입력 | A-01-002-0001-4 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 영문 대문자만 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-5 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 특수문자만 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-6 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글 + 영문 대문자 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-7 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글 + 영문 소문자 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-8 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글 + 숫자 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-9 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글 + 특수문자 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-10 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글만 4자 이상 입력 | A-01-002-0001-11 | 닉네임 규칙 알림 | Y
|  |  |  | 이메일 입력 | A-01-002-0002 | 이메일 형식에 맞게 입력 | A-01-002-0002-1 | 이메일 유효성 검사 통과 | Y
[6 empty] | 이메일 형식에서 '@'만 입력 | A-01-002-0002-2 | 이메일 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 이메일 형식에서 '.'만 입력 | A-01-002-0002-3 | 이메일 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 아이디만 입력 | A-01-002-0002-4 | 이메일 규칙 알림 | Y
|  |  |  | 버튼 | A-01-002-0003 | CREATE 버튼 클릭 | A-01-002-0001-1 | 등록 완료 및 모달 창 종료 | Y
[6 empty] | CANCEL 버튼 클릭 | A-01-002-0001-2 | 등록 취소 및 모달 창 종료 | Y
|  | 회원정보 수정 | A-01-003 | 별명 입력 | A-01-003-0001 | 이미 존재하는 닉네임으로 입력 | A-01-003-0001-1 | 닉네임 중복 알림 | Y
[6 empty] | 영문 소문자만 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-2 | 닉네임 중복 검사 후 수정 성공 | Y
[6 empty] | 숫자만 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-3 | 닉네임 중복 검사 후 수정 성공 | Y
[6 empty] | 4자 미만 입력 | A-01-003-0001-4 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 영문 대문자만 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-5 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 특수문자만 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-6 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글 + 영문 대문자 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-7 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글 + 영문 소문자 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-8 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글 + 숫자 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-9 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글 + 특수문자 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-10 | 닉네임 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 한글만 4자 이상 입력 | A-01-003-0001-11 | 닉네임 규칙 알림 | Y
|  |  |  | 이메일 입력 | A-01-003-0002 | 이메일 형식에 맞게 입력 | A-01-003-0002-1 | 이메일 유효성 검사 통과 | Y
[6 empty] | 이메일 형식에서 '@'만 입력 | A-01-003-0002-2 | 이메일 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 이메일 형식에서 '.'만 입력 | A-01-003-0002-3 | 이메일 규칙 알림 | Y
[6 empty] | 아이디만 입력 | A-01-003-0002-4 | 이메일 규칙 알림 | Y
|  |  |  | 버튼 | A-01-003-0003 | UPDATE 버튼 클릭 | A-01-003-0001-1 | 수정 완료 및 모달 창 종료 | Y
[6 empty] | CANCEL 버튼 클릭 | A-01-003-0001-2 | 수정 취소 및 모달 창 종료 | Y

## NFT등록 및 거래
대분류 |  | 중분류 |  | 소분류 |  | 전제조건 |  | 예상 결과 | 실제 결과 일치 여부
NFT 거래 | B-01 | 작품 및 NFT 등록 | B-01-001 | 작품 입력 | B-01-001-0001 | 모든 항목 등록 완료 | B-01-001-0001-1 | CREATE 버튼 활성화 | Y
[6 empty] | 사진 등록 안함 | B-01-001-0001-2 | CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | Author 등록 안함 | B-01-001-0001-3 | CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | Title 등록 안함 | B-01-001-0001-4 | CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | Description 등록 안함 | B-01-001-0001-5 | CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
|  |  |  | 버튼 | B-01-001-0002 | CREATE 버튼 클릭 | B-01-001-0002-1 | 작품 등록 성공 모달 창 및 MetaMask 연결 | Y
[6 empty] | CANCEL 버튼 클릭 | B-01-001-0002-2 | 메인페이지로 이동 | Y
|  |  |  | NFT 등록 | B-01-001-0003 | 작품 등록 성공 확인 버튼 클릭 | B-01-001-0003-1 | 로딩 창 및 MetaMask 연결 | Y
[6 empty] | MetaMask 승인 거부 버튼 클릭 | B-01-001-0003-2 | NFT 등록 오류 모달 창 | Y
[6 empty] | MetaMask 승인 버튼 클릭 | B-01-001-0003-3 | NFT 등록 완료 모달 창 및 마이룸 페이지로 이동 | Y
|  | NFT 판매 등록 | B-01-002 | 가격 입력 | B-01-002-0001 | 숫자만 입력 | B-01-002-0001-1 | 입력 테두리 초록색, CREATE 버튼 활성화 | Y
[6 empty] | 영어 대문자 입력 | B-01-002-0001-2 | 입력 테두리 붉은색으로 변경, CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | 영어 소문자 입력 | B-01-002-0001-3 | 입력 테두리 붉은색으로 변경, CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | 한글 입력 | B-01-002-0001-4 | 입력 테두리 붉은색으로 변경, CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | 특수문자 입력 | B-01-002-0001-5 | 입력 테두리 붉은색으로 변경, CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | 숫자 + 영어 대문자 입력 | B-01-002-0001-6 | 입력 테두리 붉은색으로 변경, CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | 숫자 + 영어 소문자 입력 | B-01-002-0001-7 | 입력 테두리 붉은색으로 변경, CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | 숫자 + 한글 입력 | B-01-002-0001-8 | 입력 테두리 붉은색으로 변경, CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
[6 empty] | 숫자 + 특수문자 입력 | B-01-002-0001-9 | 입력 테두리 붉은색으로 변경, CREATE 버튼 활성화 안됨 | Y
|  |  |  | 날짜 입력 | B-01-002-0002 | 날짜 입력 안함 | A-01-002-0002-1 | 기본값 내일 동일시간으로 지정 | Y
[6 empty] | 현재 날짜보다 이전 날짜 선택 | A-01-002-0002-2 | 이전 날짜 버튼 클릭 불가 | Y
[6 empty] | 현재 날짜보다 이후 날짜 선택 | A-01-002-0002-3 | 날짜 수정 완료 | Y
|  |  |  | 승인 등록 | B-01-002-0003 | 판매 등록 승인 | B-01-002-0003-1 | 로딩1 창 닫힘, 로딩2 창 열림 | Y
[6 empty] | 판매 등록 승인 거부 | B-01-002-0003-2 | 로딩1 창, NFT 판매 오류1 모달 창 | Y
[6 empty] | 세일 컨트랙트 권한 전달 승인 | B-01-002-0003-3 | 로딩2 창 닫힘, 로딩3 창 열림 | Y
[6 empty] | 세일 컨트랙트 권한 전달 승인 거부 | B-01-002-0003-4 | 로딩2 창, NFT 판매 오류2 모달 창 | Y
[6 empty] | 세일 컨트랙트 NFT 전달 승인 | B-01-002-0003-5 | 로딩3 창 닫힘, NFT 판매 등록 완료 모달 창 | Y
[6 empty] | 세일 컨트랙트 NFT 전달 승인 거부 | B-01-002-0003-6 | 로딩3 창, NFT 판매 오류3 모달 창 | Y
[6 empty] | NFT 판매 등록 완료 모달 창 확인 버튼 클릭 | B-01-002-0003-7 | 메인페이지로 이동 | Y
|  | NFT 판매 취소 | B-01-003 | 버튼 | B-01-003-0001 | 판매 취소 버튼 클릭 | B-01-003-0001-1 | MetaMask 창 열림, 로딩 창 | Y
[6 empty] | MetaMask 승인 거부 | B-01-003-0001-2 | 판매취소 오류 모달 창 | Y
[6 empty] | MetaMask 승인 확인 | B-01-003-0001-3 | 판매취소 성공 모달 창 | Y
|  | NFT 구매 | B-01-004 | 버튼 | B-01-004-0001 | Buy now 버튼 클릭 | B-01-004-0001-1 | MetaMask 창 열림, 로딩1 창 | Y
[6 empty] | SSF에 권한 부여 승인 | B-01-004-0001-2 | 로딩1 창 닫힘, 로딩2 창 열림, 요금 거래 MetaMask 창 열림 | Y
[6 empty] | SSF에 권한 부여 승인 거부 | B-01-004-0001-3 | 구매 오류1 모달 창 | Y
[6 empty] | 요금에 대한 거래 승인 | B-01-004-0001-4 | 로딩2 창 닫힘, MetaMask창 닫힘, 구매 완료 모달 | Y
[6 empty] | 요금에 대한 거래 승인 거부 | B-01-004-0001-5 | 구매 오류2 모달 창 | Y
[6 empty] | 금액이 모자른 경우 요금에 대한 거래 | B-01-004-0001-6 | 승인 버튼이 활성화 안됨 | Y

## 마이홈
대분류 |  | 중분류 |  | 소분류 |  | 전제조건 |  | 예상 결과 | 실제 결과 일치 여부
마이룸 | C-01 | 마이룸 수정 | C-01-001 | 아이템 리스트 | C-01-001-0001 | 등록하거나 거래한 아이템이 없음 | C-01-001-0001-1 | 아이템 리스트 비어있음 | Y
[6 empty] | 아이템 등록 | B-01-001-0001-2 | 아이템 리스트에 추가되며, add버튼 활성화 | Y
[6 empty] | 마이룸 꾸미기에 사용된 아이템 판매 완료 | B-01-001-0001-3 | 아이템 리스트에서 삭제 | Y
[6 empty] | 마이룸 꾸미기에 사용되지 않은 아이템 판매 완료 | B-01-001-0001-4 | 아이템 리스트에서 삭제 | Y
[6 empty] | add 버튼 클릭 | B-01-001-0001-5 | in use로 버튼 변경, 마이룸에 추가 | Y
[6 empty] | in use 버튼 클릭 | B-01-001-0001-6 | add로 버튼 변경, 마이룸에서 삭제 | Y
|  |  |  | 마이룸 | C-01-001-0002 | 마이룸 꾸미기에 사용중인 아이템 없음 | B-01-001-0002-1 | 마이룸 구역에 decorate your own unique room 문구 나옴 | Y
[6 empty] | 배경 추가 | B-01-001-0002-2 | 가장 밑 레이어에 추가되며 모든 아이템들의 아래로 추가됨 | Y
[6 empty] | 침대 추가 | B-01-001-0002-3 | 200X200사이즈로 마이룸에 표시 | Y
[6 empty] | 의자 추가 | B-01-001-0002-4 | 100X100사이즈로 마이룸에 표시 | Y
[6 empty] | 캐릭터 추가 | B-01-001-0002-5 | 100X100사이즈로 마이룸에 표시 | Y
[6 empty] | 옷장 추가 | B-01-001-0002-6 | 200X200사이즈로 마이룸에 표시 | Y
[6 empty] | 바닥 추가 | B-01-001-0002-7 | 200X200사이즈로 마이룸에 표시 | Y
[6 empty] | 테이블 추가 | B-01-001-0002-8 | 200X200사이즈로 마이룸에 표시 | Y
[6 empty] | 기타(etc) 추가 | B-01-001-0002-9 | 100X100사이즈로 마이룸에 표시 | Y
[6 empty] | 아이템 이동 | B-01-001-0002-10 | 마우스로 끄는대로 움직임 | Y
[6 empty] | 마이룸 꾸미기에 사용된 아이템 판매 완료 | B-01-001-0002-11 | 마이룸에서 삭제 | Y
[6 empty] | 마이룸 접속 초기화면 | B-01-001-0002-12 | 마이룸의 가장 최신 상태 보여주기 | Y

## 레이아웃&페이지
대분류 |  | 중분류 |  | 소분류 |  | 전제조건 |  | 예상 결과 | 실제 결과 일치 여부
레이아웃 | D-01 | 헤더 | D-01-001 | 홈 아이콘 | D-01-001-0001 | 로그인 O | D-01-001-0001-1 | 클릭 시 메인 페이지로 이동 | Y
[6 empty] | 로그인 X | D-01-001-0001-2 | 클릭 시 메인 페이지로 이동 | Y
|  |  |  | 검색창 | D-01-001-0002 | 로그인 O | D-01-001-0002-1 | 검색 키워드를 토대로 유저와 판매중인 아이템 결과창 | Y
[6 empty] | 로그인 X | D-01-001-0002-2 | 검색 키워드를 토대로 유저와 판매중인 아이템 결과창 | Y
|  |  |  | LIST | D-01-001-0003 | 로그인 O | D-01-001-0003-1 | 판매중인 아이템 리스트 페이지로 이동 | Y
[6 empty] | 로그인 X | D-01-001-0003-2 | 판매중인 아이템 리스트 페이지로 이동 | Y
|  |  |  | CREATE | D-01-001-0004 | 로그인 O | D-01-001-0004-1 | 작품 등록 페이지로 이동 | Y
[6 empty] | 로그인 X | D-01-001-0004-2 | CREATE 버튼 비활성화 | Y
|  |  |  | LOGIN | D-01-001-0005 | 로그인 O, 내 정보 등록 O | D-01-001-0005-1 | 유저의 이미지와 닉네임 표시, 클릭 시 내 정보와 로그아웃 중 선택 가능 | Y
[6 empty] | 로그인 O, 내 정보 등록 X | D-01-001-0005-2 | 기본 이미지 표시, 클릭시 정보 등록과 로그아웃 중 선택 가능 | Y
[6 empty] | 로그인 X | D-01-001-0005-3 | 로그인 버튼으로 활성화 | Y
|  |  |  | User Menu | D-01-001-0006 | 내 정보 등록 O, My Profile 클릭 | D-01-001-0006-1 | 마이룸으로 이동 | Y
[6 empty] | 내 정보 등록 X, Profile 클릭 | D-01-001-0006-2 | 프로필 등록 페이지로 이동 | Y
[6 empty] | Log Out 클릭 | D-01-001-0006-3 | 로그아웃 및 메인 페이지로 이동 | Y
|  | 푸터 | D-01-002 | 개인정보처리 | D-01-002-0001 | Privacy Policy 클릭 | D-01-002-0001-1 | 개인정보 처리 페이지 이동 | Y
|  |  |  | 우리팀 소개 | D-01-002-0002 | Team Of Us 클릭 | D-01-002-0002-1 | 서비스 소개와 팀 소개 페이지로 이동 | Y
페이지 | E-01 | 아이템 디테일 | E-01-001 | 구매/ 판매취소/ 판매 등록 버튼 | E-01-001-0001 | 판매 등록하지 않은 내 아이템 | E-01-001-0001-1 | 판매 등록 버튼, 클릭 시 판매 등록 페이지로 이동 | Y
[6 empty] | 판매 중인 내 아이템 | E-01-001-0001-2 | 판매 취소 버튼, 클릭 시 판매 취소 과정으로 이어짐 | Y
[6 empty] | 다른 사람의 판매중인 아이템 | E-01-001-0001-3 | buy now 버튼, 클릭 시 구매 과정으로 이어짐 | Y
|  |  |  | 아이템 상세 정보 | E-01-001-0002 | Description 클릭 | E-01-001-0002-1 | 아이템의 부연 설명 나타남 | Y
[6 empty] | Author 클릭 | E-01-001-0002-2 | 아이템 저작권자 나타남 | Y
[6 empty] | Category 클릭 | E-01-001-0002-3 | 아이템의 카테고리 나타남 | Y
[6 empty] | Contract 클릭 | E-01-001-0002-4 | 판매중인 아이템일 경우에만 세일콘트랙트 주소 나타남 | Y
[6 empty] | 화살표 올리기 클릭 | E-01-001-0002-5 | 해당 항목 설명 접기 | Y
|  |  |  | 아이템 히스토리 | E-01-001-0003 | 판매 히스토리 O | E-01-001-0003-1 | 해당 아이템의 판매 히스토리 나타남 | Y
[6 empty] | 판매 히스토리 X | E-01-001-0003-2 | 해당 아이템의 판매 히스토리 비워짐 | Y
|  | 아이템 리스트 | E-01-002 | 유저와 아이템 검색 | E-01-002-0001 | 해당 키워드를 가지고 있는 유저와 아이템이 없는 경우 | E-01-002-0001-1 | Artist, Items칸이 모두 비어있음 | Y
[6 empty] | 해당 키워드를 가지고 있는 유저와 아이템 모두 있는 경우 | E-01-002-0001-2 | Artist, Items칸에 해당 항목들이 나타나며, 상단은 Artist, 하단은 Items로 구성 | Y
[6 empty] | 해당 키워드를 유저만 가지고 있는 경우 | E-01-002-0001-3 | Artist칸에 해당 유저들이 나타나며, 하단은 비워짐 | Y
[6 empty] | 해당 키워드를 아이템만 가지고 있는 경우 | E-01-002-0001-4 | 상단에 Artist칸은 비워져있고, 하단 Items칸에 항목들이 나타남 | Y